## Tabelle1
Arbeit | Aufwand (h) |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Fr |  |  |  | IPERKA Phase
|  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-06 |  |  |  | 2018-03-07 |  |  |  | 2018-03-09 |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  | 2018-03-13 |  |  |  | 2018-03-14 |  |  |  | 2018-03-16 |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  | 2018-03-20 |  |  |  | 2018-03-21 |  |  |  | 2018-03-23
| Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Dokumentation | 30 | 33 | [8 empty] | Schule | [15 empty] | Schule | [15 empty] | Schule | [5 empty] | Abgabe IPA 13:00 |  |  | Sollzeit
Istzeit
Aufbau der Dokumentation | 2 | 1.5 | [49 empty] | Meilenstein
Grobe Version des Zeitplanes erstellen | 2 | 2.5
Expertenbesuche | 1 | 1
PkOrg Aufgabenstellung studieren | 1.5 | 1 | [48 empty] | Informieren
Kriterienkatalog studieren | 1 | 1
Zeitplan fertigstellen | 1 | 1 | [48 empty] | Planen
Konzept für die Realiserung erstellen | 2 | 2
Modell der Datenbank erstellen | 1.5 | 1
Testkonzept erstellen | 2 | 2.5
Lösungsvariante festlegen | 0.5 | 0.5 | [48 empty] | Entscheiden
Einrichten der Projektumgebung | 1.5 | 1 | [48 empty] | Realisieren
Erstellen der Datenbank | 2.5 | 3
Dependency Injection (DAL, BLL ) | 4.5 | 5
Authentifizierung per OWIN & LDAP | 2.5 | 5
Autorisierung (Login & Logout), Rollen | 1 | 1
Übersicht / Details Artikel, Kategorien, Räume, Benutzer, FiBu Konten | 4.5 | 1
Bearbeitung Artikel, Kategorien, Räume, Benutzer, FiBu Konten | 2.5 | 2
Validierung Felder (Datum, Preis, Dropdown u.s.w) | 1.5 | 1
Suche (Übersicht Artikel) | 4.5 | 3.5
Excel & PDF Export | 4.5 | 5
Anleitung Inventarverwaltung | 1.5 | 2
Umgebung fürs Testen einrichten | 1.5 | 1 | [48 empty] | Kontrollieren
Testfälle Testen | 4.5 | 4.5
Reflexion & Fazit | 2.5 | 2 | [48 empty] | Auswerten
Total | 84 | 84